### 管理学院关于《教学建设项目管理办法》的实施意见

### 《管理学院关于〈教学建设项目管理办法〉的实施意见》已由管理学院教授委员会于2015年11月16日通过，并于同日发布。

第一章　总则

第一条　为加强学院教学建设与改革，进一步提高教学质量与教学管理水平，鼓励和支持教师进行教学建设项目的申报和建设工作，根据教学建设项目管理办法(沪工程教〔2015〕99号)制定，结合管理学院实际情况，制定本管理办法。

第二条　鼓励教师以人才培养为本，面向国家对高等教育发展的需求，结合学校的办学特色和学院的学科发展，坚持教育理论与教学实践相结合，深入开展研究，重在解决教学实际问题，促进教学质量提高。

第三条　校级教学建设项目的立项由教务处统一组织与管理，项目类别包括专业建设、课程建设、教材建设、实践教学建设、教育科学研究项目等。

第四条　学校制订“校级教学建设项目申报指南”，作为教学建设与改革方向的宏观建议。校级教学建设项目面向全校，公平竞争，择优立项。通过目标管理和过程监控相结合，保证项目的顺利实施。

第二章　项目的申报、立项与审批

第五条　项目负责人应符合以下条件：

（一）项目负责人为本校在职教师，具有中级以上专业技术职称，并有一定的教育教学研究能力；

（二）每位教师每年限申报1个项目(因工作需要承担的教学建设项目除外)；

（三）有在建项目的教师原则上不能再次申报项目。

第六条　校级教学建设项目申报工作原则上每年组织1次，项目建设期一般为2年。

第七条　项目的申报程序:

（一）学院根据“校级教学建设项目申报指南”，结合自身的教学建设与改革需求，组织教师申报。

（二）学院组织专家对申报项目进行评审，并对申报项目进行排序，由教学院长签字后，报送教务处。

（三）学院组织专家，对申报项目进行评审，并将评审结果推荐给教务处，经审核批准后教务处发文公布。教务处同学院和项目负责人三方签订《上海工程技术大学教学建设项目合同书》，按照合同书及附件的要求开展项目建设。

第三章　项目经费管理

第八条　项目经费一次核定、分期拨付、专款专用、超支不补。

第九条　项目经费使用范围需参照《上海工程技术大学教学建设项目经费管理办法》。

第十条　教务处和财务对项目经费实施具体管理，并对经费使用情况和进度进行监督和检查。

第十一条　对项目负责人因工作调动、出国、生病或其他原因不能继续研究而被撤消或终止的项目，学校停止继续拨款，并收回已拨经费的剩余部分。

第四章　项目中期检查和验收

第十二条　项目中期检查流程：

（一）项目立项一年后，教务处发布通知组织各学院对项目执行情况进行中期检查。

（二）学院根据教务处的要求，组织至少3位专家(其中正高职称占半数以上)对项目进行检查。

（三）学院按照时间节点将中期检查结果和报告提交教务处。

第十三条　中期检查合格的项目，学校将下达第二笔建设经费。中期检查不合格的项目，将撤销后续支持经费，且两年内不受理该项目负责人提出的项目申请。

第十四条　项目负责人应按照结题通知的要求，填写《上海工程技术大学教学建设项目验收报告书》，并提交相关成果附件。教学建设项目成果可有多种形式，课程教学文件、课程网站、教学研究论文、调研报告、教材等均可作为项目研究成果认定的依据。

第十五条　项目负责人所在部门组织召开项目验收评审会，审核《验收报告书》和成果附件，填写部门审核意见。专家组应由至少3位专家组成，其中校外专家和正高职称专家均占半数以上。

第十六条　在项目结题后一月内，各学院需组织各项目负责人将项目建设资料归档，并将归档证明提交教务处。

第五章　项目运行管理

第十七条　项目负责人应按计划开展研究工作，并在规定时间完成项目的各项工作。

第十八条　学院负责对项目的执行情况进行检查和督促。

第十九条　项目执行过程中，确有必要对项目进行变更，须由项目负责人提出书面申请，教学院长审核签字后，送教务处审批并备案；

第二十条　凡有下列情况之一者，学院有权取撤销立项项目，终止项目实施，并冻结或收回剩余项目经费：

（一）项目建设质量低劣，整改后仍未能通过中期检查或结题验收者；

（二）获准延期，但到期仍未完成；

（三）剽窃他人成果、弄虚作假；

（四）严重违反财务制度。

第六章  附则

第二十一条　本办法最终解释权归管理学院教授委员会。

第二十二条　本办法自颁布之日起实施。